## 일정표
프로젝트 일정표
항 목 |  | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01
개발계획서 및 일정표 작성
요구분석서 작성
순서도 작성
WPF 제작 | C# 기초 문법 공부
WPF 공부 및 프로그래밍 선정
이미지 수집 및 코드 구현
디버깅
제출 | 완료보고서 및 문서 작성